## ENTORNO DO LAGO
OCO
REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DE APOIO DO PARQUE DAS ÁGUAS DR. LYSANDRO CARNEIRO GUIMARÃES, NO MUNICÍPIO DE CAXAMBU-MG. CONTRATO Nº 10947
RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO - ENTORNO DO LAGO - ANEXO A
PONTO GPS GARMIN 62S | PONTO DESENHO (GPS GARMIN 62S) | COORDENADAS |  | OCORRÊNCIAS | SOLUÇÕES | SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
|  | X | Y |  |  | ÁREA DE RECUPERAÇÃO PISO (M2) | BOCA DE LOBO (UNID.) | SARJETA (M) | CANALETA (M) | MEIO-FIO (M) | TUBO BSTC 400MM (M) | FOTOGRAFIA Nº | VIDEO Nº | OBS.
280 | 33 | 506426.242 | 7569000.377 | Recalque do piso São Tomé | Demolição do piso existente e execução de novo piso no local. | 8 | [6 empty] | 94
282 | 35 | 506477.432 | 7568967.261 | Recalque do piso São Tomé | Demolição do piso existente e execução de novo piso no local. | 2 | [6 empty] | 95
283 | 36 | 506498.676 | 7568913.348 | [9 empty] | 96 | MUDANÇA DE PISO DE PEDRA SÃO TOMÉ PARA PISO CIMENTADO.
284 | 37 | 506487.004 | 7568896.861 | Acúmulo de água no piso. | Execução de caixa de passagem para a coleta de água e execução de canaleta de concreto á direção do Lago. | 0 | 1 | 0 | 11 |  |  |  | 97 | Inserir dissipador.
285 | 38 | 506441.854 | 7568803.903 | Acúmulo de água no piso. | Execução de caixa de passagem para a coleta de água e execução de canaleta de concreto á direção ao Bosque. | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  | 98 | Inserir dissipador.
286 | 39 | 506388.477 | 7568790.089 | [9 empty] | 99 | Mudança do tipo de execução no piso cimentado
287 | 40 | 506376.605 | 7568788.655 | Acúmulo de água no piso. | Execução de caixa de passagem para a coleta de água e execução de canaleta de concreto á direção ao Bosque. | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  | 100
288 | 41 | 506329.116 | 7568782.033 | Desgaste no Piso Cimentado | Demolição do piso existente e execução de novo piso no local. | 12 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 101
289 | 42 | 506315.387 | 7568784.584 | Acúmulo de água no piso. | Execução de caixa de passagem para a coleta de água e execução de canaleta de concreto á direção ao Bosque. Necessita complementar o comprimento da sarjeta. |  | 1 | 5 | 10 |  |  |  | 102 | Inserir dissipador.
290 | 43 | 506241.784 | 7568785.942 | Acúmulo de água no piso. | Execução de caixa de passagem para a coleta de água e execução de canaleta de concreto á direção ao Bosque. |  | 1 | 0 | 17 |  |  |  | 103 | Inserir dissipador.
291 | 44 | 506213.194 | 7568798.903 | Trinca no Piso cimentado. | Recuperar a trinca com selante PU. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 104 | Largura do Passeio - L= 3,00m
292 | 45 | 506192.151 | 7568840.751 | Acúmulo de água no piso. | Execução de caixa de passagem para a coleta de água e execução de canaleta de concreto á direção ao Bosque. | 0 | 1 | 0 |  |  | 3 |  | 105
293 | 46 | 506160.057 | 7568869.652 | Acúmulo de água no piso. | Execução de caixa de passagem para a coleta de água e execução de canaleta de concreto á direção ao Bosque. | 0 | 1 | 0 |  |  | 8 |  | 106
294 | 47 | 506157.682 | 7568868.546
295 | 48 | 506152.633 | 7568891.571
296 | 49 | 506154.389 | 7568894.559 | Acúmulo de água no piso. | Execução de caixa de passagem para a coleta de água e execução de canaleta de concreto á direção a Lagoa. | 0 | 1 | 0 | 4 |  |  |  | 107 | Inserir dissipador.
297 | 50 | 506142.954 | 7568956.547 | Acúmulo de água no piso cimentado. | Demolição do piso existente e execução de novo piso no local, revisando o nivelamento e inclinação. | 12 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 108
298 | 51 | 506175.393 | 7569016.858 | [9 empty] | 110 | Mudança de piso cimentado para bloqute
299 | 52 | 506184.686 | 7569021.393 | [9 empty] | 111 | Mudança de piso para piso cimentado.
300 | 53 | 506252.725 | 7569043.725 | Falta de pdera do Piso São Tomé. | Recomposição de piso São Tomé. | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 112
301 | 54 | 506266.246 | 7569037.189 | Falta de pdera do Piso São Tomé. | Recomposição de piso São Tomé. | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 113
302 | 55 | 506282.147 | 7569043.713 | Falta de pdera do Piso São Tomé. | Recomposição de piso São Tomé. | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 114
303 | 56 | 506295.458 | 7569029.54 | Saída de drenagem entupida. | Execução de caixa de passagem para a coleta de água e execução de canaleta de concreto á direção a Lagoa. | 0 | 1 | 0 | 11 |  |  |  | 115 | Inserir dissipador.
304 | 57 | 506316.726 | 7569035.176 | Saída de drenagem entupida. | Execução de caixa de passagem para a coleta de água e execução de canaleta de concreto á direção a Lagoa. | 0 | 1 | 0 | 7 |  |  |  | 116 | Inserir dissipador.
305 | 58 | 506356.469 | 7569031.286 | Recalque do piso São Tomé | Demolição do piso existente e execução de novo piso no local. | 30.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 117
[5 empty] | TOTAL (APROXIMADO) | 66.5 | 10 | 5 | 95 |  | 11

## CAMINHOS DO PARQUE
REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DE APOIO DO PARQUE DAS ÁGUAS DR. LYSANDRO CARNEIRO GUIMARÃES, NO MUNICÍPIO DE CAXAMBU-MG. CONTRATO Nº 10947
RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO - CAMINHOS DO PARQUE - ANEXO B.
POINT | PONTO GPS GARMIN 62S | PONTO DESENHO (GPS GARMIN 62S) | COORDENADAS |  | OCORRÊNCIAS | SOLUÇÕES | SERVIÇOS
|  |  | X | Y |  |  | ÁREA DE RECUPERAÇÃO PISO (M2) | BOCA DE LOBO (UNID.) | SARJETA (M) | CANALETA (M) | MEIO-FIO (M) | TUBO BSTC 400 MM | FOTOGRAFIA Nº | VIDEO Nº | OBS.
|  | 25 | 506536.713 | 7569277.046 | Recalque do piso São Tomé | Demolição do piso existente e execução de novo piso no local. | 5 |  | 1
|  | 26 | 506519.156 | 7569259.565 | Deformação da sarjeta (LD) | Demolição e recomposição da sarjeta em tijolos maciços | 0 |  | 4
|  | 27 | 506503.865 | 7569229.243 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | MUDANÇA DE PISO DE PEDRA SÃO TOMÉ PARA PISO CIMENTADO.
|  | 28 | 506491.782 | 7569219.508 | Falta de sarjeta para encaminhamento de água pluvial (LD) | Executar sarjeta no mesmo prdrão, em tijolo maciço. | 0 |  | 18
|  | 29 | 506449.22 | 7569148.022 | Desgaste no Piso Cimentado | Demolição do piso existente e execução de novo piso no local. | 9 |  | 0
|  | 30 | 506441.99 | 7569137.289 | Desgaste no Piso Cimentado | Demolição do piso existente e execução de novo piso no local. | 16 |  | 0
|  | 31 | 506372.592 | 7569077.436 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | MUDANÇA DE PISO cimentado para PEDRA SÃO TOMÉ.
|  | 32 | 506370.091 | 7569017.556 | [10 empty] | Fonte F. Ernestina
point | 309 | 62 | 506537.923 | 7568957.828 | Falta de pedra do Piso São Tomé/Recalque do piso São Tomé. | Recomposição de piso São Tomé. | 63 | [6 empty] | 120
point | 310 | 63 | 506538.137 | 7568976.866
point | 311 | 64 | 506552.905 | 7568989.478 | Recalque do piso São Tomé | Demolição do piso existente e execução de novo piso no local. | 2 | [6 empty] | 121
point | 312 | 65 | 506593.407 | 7569073.693 | Falta de pedra do Piso São Tomé. | Recomposição de piso São Tomé. | 0.5
point | 319 | 72 | 506725.662 | 7569346.81 | O rejunte do piso está coberto de gramas. | Executar limpeza e realizar novos rejuntes. | 10.5 | [6 empty] | 123
point | 320 | 73 | 506724.115 | 7569351.238 | Falta de pedra do Piso São Tomé. | Recomposição de piso São Tomé. | 1 | [6 empty] | 124
point | 321 | 74 | 506721.734 | 7569335.743 | O rejunte do piso está coberto de gramas. | Executar limpeza e realizar novos rejuntes. | 9 | [6 empty] | 126
point | 322 | 75 | 506715.026 | 7569339.952 | Recalque do piso São Tomé | Demolição do piso existente e execução de novo piso no local. | 2 | [6 empty] | 127
point | 323 | 76 | 506711.214 | 7569358.548 | Falta de pedra do Piso São Tomé. | Recomposição de piso São Tomé. | 0.5 | [6 empty] | 128
point | 324 | 77 | 506680.045 | 7569376.271
point | 325 | 78 | 506710.587 | 7569340.175 | Falta de pedra do Piso São Tomé. | Recomposição de piso São Tomé. | 0.5 | [6 empty] | 129
point | 326 | 79 | 506702.844 | 7569340.51 | Falta de pedra do Piso São Tomé. | Recomposição de piso São Tomé. | 0.5 | [6 empty] | 130
point | 327 | 80 | 506697.166 | 7569340.623 | Falta de pedra do Piso São Tomé. | Recomposição de piso São Tomé. | 0.5 | [6 empty] | 131
point | 328 | 81 | 506693.967 | 7569342.396 | [9 empty] | 132 | Mudança de Piso São Tomé para Piso em Árdosia.
[5 empty] | Recalque do piso em árdosia | Demolição do piso existente e execução de novo piso no local. | 3 | [6 empty] | 132
[5 empty] | O rejunte do piso em árdosia está coberto de gramas. | Executar limpeza e realizar novos rejuntes. | 4.5 | [6 empty] | 132
point | 329 | 82 | 506675.39 | 7569355.464 | Falta de pedra de árdosia. | Recomposição de piso em árdosia. | 0.5 | [6 empty] | 133
point | 330 | 83 | 506673.635 | 7569354.137 | Falta de pedra de árdosia. | Recomposição de piso em árdosia. | 0.5 | [6 empty] | 134
|  | PONTO DESENHO (GPS GARMIN 62S) | COORDENADAS |  | OCORRÊNCIAS | SOLUÇÕES | SERVIÇOS
|  |  | X | Y |  |  | ÁREA DE RECUPERAÇÃO PISO (M2) | BOCA DE LOBO (UNID.) | SARJETA (M) | CANALETA (M) | MEIO-FIO (M) | TUBO BSTC 400 MM | FOTOGRAFIA Nº | VIDEO Nº | OBS.
point | 331 | 84 | [11 empty] | 135 | Mudança de Piso em Ardósia para Piso em São Tomé.
|  |  | 506666.409 | 7569355.579 | Falta de pedra de árdosia. | Recomposição de piso em árdosia. | 0.5 | [6 empty] | 135
point | 332 | 85 | 506694.892 | 7569332.323 | Falta de pedra do Piso São Tomé. | Recomposição de piso São Tomé. | 0.5 | [6 empty] | 136
point | 333 | 86 | 506661.319 | 7569282.307 | Recalque do piso São Tomé | Demolição do piso existente e execução de novo piso no local. | 1 | [6 empty] | 137
point | 334 | 87 | 506662.351 | 7569281.532
point | 335 | 88 | 506631.696 | 7569294.273
point | 336 | 89 | 506610.304 | 7569240.6 | Recalque do piso São Tomé, obra realizada pela PMC, em frente a edificação Tiro ao Alvo. | Demolição do piso existente e execução de novo piso no local. | 12 | [6 empty] | 138
point | 337 | 90 | 506634.148 | 7569232.399
point | 338 | 91 | 506647.977 | 7569222.985
point | 339 | 92 | 506660.363 | 7569218.663
point | 340 | 93 | 506669.445 | 7569212.682
point | 341 | 94 | 506610.82 | 7569239.603 | Recalque do piso São Tomé | Demolição do piso existente e execução de novo piso no local. | 2 | [6 empty] | 139
point | 342 | 95 | 506602.981 | 7569257.316
point | 343 | 96 | 506550.186 | 7569154.622 | Acúmulo de água no piso. | Execução de caixa de passagem para a coleta de água e execução de canaleta de concreto à direção ao Bengo. |  | 1 |  | 4 |  |  |  | 140
point | 344 | 97 | 506527.87 | 7569113.677 | Acúmulo de água no piso. | Execução de caixa de passagem para a coleta de água e execução de canaleta de concreto à direção ao Bengo. |  | 1 |  | 4 |  |  |  | 141
point | 345 | 98 | 506518.57 | 7569089.884 | Acúmulo de água no piso. | Execução de caixa de passagem para a coleta de água e execução de canaleta de concreto à direção ao Bengo. |  | 1 |  | 4 |  |  |  | 142
point | 346 | 99 | 506514.741 | 7569067.195 | Recalque do piso São Tomé, obra realizada pela PMC, em frente a edificação Tiro ao Alvo. | Demolição do piso existente e execução de novo piso no local. | 9 | [6 empty] | 144
point | 347 | 100 | 506501.932 | 7569047.498 | Meio-fio danificado. | Execução de caixa de passagem para a coleta de água e execução de canaleta de concreto à direção ao Bengo, com recompsição do meio-fio. |  | 1 |  | 4 | 6 |  |  | 145
point | 348 | 101 | 506461.333 | 7568978.889
point | 349 | 102 | 506447.091 | 7568990.407
point | 350 | 103 | 506449.468 | 7568994.944 | Recalque do piso São Tomé | Demolição do piso existente e execução de novo piso no local. | 1 | [6 empty] | 146/147
point | 351 | 104 | 506490.896 | 7569071.853 | Saída dágua danificada. | Recompor saída dágua. |  | 1 |  | 4 |  |  |  | 148
point | 352 | 105 | 506497.606 | 7569073.179 | Meio-fio danificado. | Recompor meio-fio. |  | 1 |  |  | 0.5 |  |  | 149
point | 353 | 106 | 506500.807 | 7569073.842 | Saída dágua danificada. | Recompor saída dágua. |  | 1 |  | 4 |  |  |  | 150
point | 354 | 107 | 506516.203 | 7569109.587 | Recalque do piso São Tomé | Demolição do piso existente e execução de novo piso no local. | 16 | [6 empty] | 152
point | 355 | 108 | 506523.747 | 7569128.622 | Recalque do piso São Tomé e acúmulo de água no local. | Demolição do piso existente e execução de novo piso no local e complementando com execução de caixa de drenagem e rede tubular DN 400mm em direção ao Ribeirão Bengo. | 15 | 1 | 10 |  |  | 9 |  | 153 | INSERIR SAÍDA DE ÁGUA.
point | 356 | 109 | 506532.012 | 7569143.34 | Meio-fio danificado. | Recomposição de meio-fio. |  |  |  |  | 1 |  |  | 154
point | 357 | 110 | 506538.215 | 7569163.925 | Recalque do piso São Tomé e acúmulo de água no local. | Demolição do piso existente e execução de novo piso no local e complementando com execução de caixa de drenagem e rede tubular DN 400mm em direção ao Ribeirão Bengo. | 15 | 1 | 10 |  |  | 9 |  | 155
point | 358 | 111 | 506562.49 | 7569201.88
point | 359 | 112 | 506576.234 | 7569233.53 | Caixa de passagem e sarjetas entupidas. | Realizar manutenção (executar limpeza). | [7 empty] | 156
point | 360 | 113 | 506598.855 | 7569265.177 | Rede eletroduto aflorado na superfície do piso, proporcionando risco elétrico aos usuários. | Executar nova rede de eletroduto (Elétrica). | [7 empty] | 157
point | 361 | 114 | 506637.492 | 7569329.58 | Caixa de passagem e sarjetas entupidas. | Realizar manutenção (executar limpeza). | [7 empty] | 158
point | 362 | 115 | 506665.491 | 7569383.361 | Trinca na junta do piso. | Executar recomposição de junta. | 2 | [6 empty] | 159
point | 363 | 116 | 506669.3 | 7569357.57 | Caixa de passagem e sarjetas entupidas. | Realizar manutenção (executar limpeza). | [7 empty] | 160
point | 364 | 117 | 506651.633 | 7569325.368
point | 365 | 118 | 506605.763 | 7569244.586
point | 366 | 119 | 506587.189 | 7569262.747
point | 367 | 120 | 506541.05 | 7569280.254 | Recalque do piso São Tomé. | Demolição do piso existente e execução de novo piso no local. | 4 | [6 empty] | 161
point | 368 | 121 | 506504.18 | 7569243.3
point | 369 | 122 | 506517.825 | 7569286.351 | A sarjeta encontra-se danificada entre as Lojas 2 e 3. | Executar novas sarjetas. |  |  | 15 |  |  |  |  | 164
point | 370 | 123 | 506523.307 | 7569313.689 | Recalque do piso São Tomé. | Demolição do piso existente e execução de novo piso no local. | 1 | [6 empty] | 165
point | 371 | 124 | 506582.371 | 7569345.984 | A caixa de passagem existente tem menor que o necessário. | Executar nova tampa para a caixa de passagem (70x90cm). | [7 empty] | 166 | Executar nova tampa.
point | 372 | 125 | 506613.038 | 7569359.365 | Falta de pedra de árdosia. | Recomposição de piso em árdosia. | 0.5 | [6 empty] | 167
point | 373 | 126 | 506630.194 | 7569406.399 | Falta de pedra de árdosia. | Recomposição de piso em árdosia. | 0.5 | [6 empty] | 168
point | 374 | find | 506581.147 | 7569380.962
|  | 128 |  |  |  | Executar Sistema de drenagem para coleta de água pluvial. (Início do piso em CBUQ) |  | 2 |  |  |  | 23
point | 375 | 128 | 506576.214 | 7569185.714 | O pavimento em CBUQ na entrada da engarrafadora encontra-se deteriorado | Executar novo piso em CBUQ (esp. 5,0cm) com base em bica corrida de 20 cm de espessura. | [8 empty] | Área = (7,00 x 74,00) - (1,10*74+1,10*30) = 403,60 m2.
point | 376 | 129 | 506602.635 | 7569170.318
point | 377 | 130 | 506643.92 | 7569148.495
[6 empty] | TOTAL (ESTIMADO) | 208.5 | 11 | 58 | 24 | 7.5 | 41